令和６年度事業計画書（案）

ＮＰＯ法人千葉盲ろう者友の会

１　事業実施の方針

　令和６年度は、県の委託事業により、盲ろう者の情報保障や、移動等の介助、自立と社会参加を促進するための支援を行う。また、障害福祉サービス事業の同行援護事業を行い、盲ろう者の外出の機会を増やしていく。

　休眠預金を活用した盲ろう者の地域団体の創業支援事業により、色々な活動を充実させ、友の会の一層の活性化を図り、組織の基盤を安定化させていく。

２　事業の実施に関する事項

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業名 | 事業内容 | 実施予定日時 | 実施予定場所 | 従事者の予定人数 | 受益対象者の範囲及び予定人数 | 支出見込み額（円） |
| 1．生活訓練事業 | １）盲ろう者向け生活訓練を行う（千葉県委託事業） | ４月～３月 | 県内 | 担当者6名、講師　約120名 | 登録盲ろう者約40名 | 4,293,000 |
| ２）盲ろう者のための生活訓練を行う（自主事業） | ４月～３月 | 県内 | 担当者6名、講師10名、通訳・介助者10名 | 未登録盲ろう者　約50名 | 227,000 |
| ３）コミュニケーション技術を習得するための勉強会（コミュニケーション勉強会） | 月１回 | 千葉市 | ４名 | ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ技術を身につけたい盲ろう者約10名 | 0 |
| ４）コミュニケーション技術を習得するための学習会（ユーユーサークル） | 月１回 | 千葉市 | ５名 | コミュニケーション技術を習得したい盲ろう者約10名 | 0 |
| ５）点字の読み書きを習得するための勉強会（点字サークル） | 月１回 | 千葉市 | ６名 | 点字を覚えたい盲ろう者10名 | 0 |
| 2．相談支援事業 | １）盲ろう者本人、家族、それらに関わる各種相談支援(千葉県委託事業) | ４月～３月 | 県内 | 相談員3名 | 県内盲ろう者および家族・支援者等 | 2,738,000 |
| 3．通訳・介助者の育成事業 | １）盲ろう者向け通訳・介助員養成研修会（千葉県委託事業） | ９月～１２月 | 千葉市 | 担当者6名、講師、補助講師、通訳・介助者延べ140名 | 受講生20名 | 1,895,000 |
| ２）通訳・介助員の現任研修会（千葉県委託事業） | ４月～３月 | 千葉市 | 担当者6名、講師、補助講師、手話通訳、通訳・介助員延べ19名 | 登録通訳・介助員168名 | 772,000 |
|  | ３）盲ろう者向け同行援護従業者養成研修会 | １月～２月 | 千葉市内 | 担当者3名 | 登録通訳・介助員24名 | 0 |
| ４）コミュニケーション勉強会 | 月１回 | 千葉市 | ４名 | 盲ろう者のコミュニケーション技術を習得したい方約15名 | 20,000 |
| ５）盲ろう者のコミュニケーション方法の学習（ユーユーサークル） | 月１回 | 千葉市 | 5名 | 盲ろう者のコミュニケーション方法を習得したい方約15名 | 10,000 |
| ６）点字の読み書きを習得するための勉強会（点字サークル） | 月１回 | 千葉市 | 6名 | 点字を覚えたい支援者約15名 | 20,000 |
| ７）盲ろう者向け通訳・介助員養成講習会指導者養成研修への参加 | 年１回 | 東京 |  | 会員１名 | 10,000 |
| ８）盲ろう者向け通訳・介助員養成担当者等研修会への参加 | 年１回 | 埼玉 |  | 会員１名 | 0 |
| 4.通訳・介助者の派遣事業 | １）盲ろう者に対し通訳・介助員を派遣する（千葉県委託事業） | 通年 | 千葉県内 | 担当者6名、通訳・介助員168名 | 登録盲ろう者39名 | 16,080,000 |
| ２）盲ろう者向け通訳・介助員養成担当者等研修会への参加【派遣コーディネータコース】（千葉県委託事業） | 年１回 | 埼玉 |  | コーディネーター2名 | 40,000 |
| ３）他団体に対し盲ろう者向け通訳・介助員を派遣する | 随時 | 県内 | 3名 | 不特定多数 | 120,000 |
| 5．社会啓発活動 | １）HPを有効的に利用し、活動内容を紹介する | 随時 | 事務所 | 5名 | 不特定多数 | 0 |
| ２）会の案内を定期的に発行する（会報誌） | 年６回 | 事務所 | 5名 | 会員、関係団体 | 112,000 |
|  | ３）盲ろう者への理解のためにコミュニケーション体験とバザーを行う | 随時 | 千葉市他 | 12名 | 不特定多数 | 30,000 |
| ４）他団体に対して講師派遣や啓発活動に参加 | 随時 | 県内その他 | 未定 | 関係者、関係者団体 | 0　 |
| 6.交流促進事業 | １）月１回、交流会を開催する | 毎月第３土曜日 | 千葉市、その他 | 6名 | 会員及び不特定多数 | 10,000 |
| ２）関係団体等と積極的に交流を図る | 随時 | 県内 | 3名 | 不特定多数 | 0 |
| 7.災害対策事業 | １）会報誌へのコラム掲載 | 年６回 | 県内 | 5名 | 会員、関係団体 | 0 |
| ２）安否確認訓練 | ９/７ | 千葉市 | 5名 | 会員 | 0 |
| ３）模擬災害体験ツアー | 未定 | 本所防災館 | 未定 | 会員 | 7,500 |
| 8.障害福祉サービス事業 | １）同行援護事業 | ４月～３月 | 千葉県内 | 従業者60名 | 契約盲ろう者15名 | 17,260,000 |
| ⒐その他、本会の目的を達成するための事業 | １）友の会設立２０周年記念行事を行う | ２月 | 千葉市 | 担当者８名 | 会員、関係者、関係団体約１００名 | 75,000 |
| ２）全国盲ろう者団体ニューリーダー育成研修への参加 | 年１回 | 千葉市 |  | 会員1名 | 20,000 |
| ３）盲ろう者の地域団体の創業支援事業 | 通年 | 千葉県 | 担当者延べ36名、盲ろう者支援者他 | 不特定多数 | 4,313,133 |